## Planilha1
LEGENDA
Data(s) | Atividades | Responsável(eis) | Status | Status | Significado
2025-03-27 | Início da disciplina - Abordagem geral e apresentação. | — |  | OK | Realizado no tempo previsto ou até antecipadamente.
2025-04-03 | Explicações sobre o andamento da disciplina. | — |  | Pendente | Ainda será realizado em um futuro próximo.
2025-04-10 | Elaboração deste cronograma. | — |  | Atrasado | Não realizado no tempo previsto.
2025-04-17 | FERIADO | — |  | Andamento | Em realização
2025-04-24 | Entrega do cronograma e Modelo de Proposta | MarcioJr Almeida
2025-04-26 |  | —
2025-05-01 | FERIADO | —
2025-05-08 | I Avaliação | Todos
2025-05-15 | Levantamento de Requisito | Gabriel Henrique/MarcioJr Almeida
2025-05-22 | Diagrama de Caso de Uso | MarcioJr Almeida/João Neves
2025-05-24
2025-05-29 | Modelagem do Banco de Dados | João Neves/Marcilio Correia
2025-06-05 | Prototipo de Telas | João Neves/Marcilio Correia
2025-06-12 | Prototipo Página Avaliação | João Neves/Marcilio Correia
2025-06-14
2025-06-19 | FERIADO | —
2025-06-26 | Entrega Parcial de Site em funcionamento | João Neves/Marcilio Correia
2025-07-03 | Criação de painel básico para visualização dos resultados (Dashboard) | MarcioJr Almeida/Gabriel Henrique
2025-07-10 | Documentação | Todos
2025-07-17 | II Avaliação | Todos
2025-07-19 |  | —
2025-07-24 | Avaliação Final | Todos